Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr._______/__________

Planul anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Judeţului Arad - 2016

Planul anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad 2014-2020 

COMPONENTA: FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR

1.DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Sustinerea unei dinamici proactive în procesul de mentinere a unitătii familiei.

	Obiective operaţionale
	Activităţi
	Responsabili
	Indicatori realizare/Rezutate prevazute la inceputul anului 2016
	Termen

	Consolidarea capacitatilor parentale in procesul de crestere, ingrijire si educare al copilului
	Crearea si derularea de programe destinate educarii parintilor si persoanelor care au responsabilitatea ingrijirii copiilor 

Informarea si consilierea femeilor gravide predispuse abandonului

Initierea si derularea de programe privind sanatatea reproducerii


	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie


	1 program prevenirea separarii copilului nou nascut de familia sa (DGASPC)
	31.12.2016



	
	
	
	1 program de monitorizare minore însărcinate (DGASPC)
100 de beneficiari de monitorizare a femeii gravide (DGASPC)
	

	
	
	
	200 femei gravide care vor fi informate si consiliate (DGASPC-100 femei, CL Semlac, CL Curtici, CL Felnac, CL Frumuseni, CL Iratos, CL Peregu Mare, CL Sintea Mare, CL Vinga, CL Beliu, CL Secusigiu, CL Pecica, CL Buteni, CL Lipova, CL Santana, CL Macea, CL Conop, CL Brazii, Fundatia Vis de copil)
	

	
	
	
	300 persoane care vor beneficia de programe destinate promovarii sanatatii reproducerii (DGASPC) 
30 de persoane care vor beneficia de programe destinate promovarii sanatatii reproducerii prin Fundatia Vis de copil
180 persoane care vor beneficia de programe destinate promovarii sanatatii reproducerii (CL Felnac, CL Frumuseni, CL Iratos, CL Peregu Mare, CL Sintea Mare, CL Vinga, CL Pecica, CL Buteni, CL Lipova, CL Santana, CL Macea, CL Brazii)
	

	
	
	
	15 programe destinate educarii parintilor si persoanelor care au responsabilitatea ingrijirii copiilor, in comunitatile locale  (CL Curtici, CL Iratosu, CL Vinga, CL Beliu, CL Bata, CL Secusigiu, CL Macea, CL Baza)
11 programe destinate parintilor (2 programe Fundatia Vis de copil, 5 Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor, 4 Asociatia Oaza, 1 Asociatia Maranata, 
1 program de psihoterapie familiala Asociatia ASPIS)
200 participanti la programele destinate educarii parintilor (CL Iratosu, CL Sintea Mare, CL Vinga, CL Beliu, CL Secusigiu, CL Curtici, CL Buteni, CL Lipova, CL Macea)

360 de participanti la programe pentru parinti (300 participanti la programele destinate parintilor-Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor, 60 participanti la programele destinate parintilor- Asociatia Oaza)


	

	Promovarea cu prioritate a serviciilor de prevenire în domeniul oferirii serviciilor sociale, pentru copii, în funcţie de necesitatile identificate în judeţul Arad 
	Dezvoltarea unor reţele de susţinere, de tipul consiliilor comunitare consultative, cu implicarea actorilor relevanţi în soluţionarea problemelor sociale, pentru copiii şi familiile care se confruntă cu situaţii de dificultate 

Crearea unor grupuri de suport, la nivelul comunitatilor locale, pentru copiii şi familiile care se confruntă cu situaţii de dificultate

Dezvoltarea unor noi servicii sociale comunitare, destinate prevenirii separarii copiilor de familiile lor, în funcţie de nevoile membrilor comunitaţii:

Servicii de consiliere 

Servicii de zi 

Servicii after school 

Centre de mediere pentru părinţii divorţaţi sau în curs de divorţ 

Centre de tipul atelierelor creative destinate femeilor si copiilor aflati in dificultate 

Servicii de zi şi de recuperare pentru copilul cu handicap specializate în funcţie de o problematica tratată

Extinderea serviciilor de recuperare şi consiliere, mobile, destinate copiilor şi tinerilor cu handicap

Facilitarea accesului familiilor care se confruntă cu situaţii de dificutate la resurse publice şi orientarea acestora şi către resursele private ale comunităţii

Informarea si consilierea familiilor cu copii cu handicap inspre cele mai adecvate servicii de recuperare disponibile in proximitatea acestora

Derularea actiunilor de monitorizare ale fenomenului copiilor ai caror parinti sunt migrati temporar peste hotare

Infiintarea unor servicii de monitorizare si asistenta

Informarea si consilierea membrilor comunitatii care doresc sa emigreze si-si parasesc temporar copiii


	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie


	19 retele de sustinere (CL Curtici, CL Iratosu, CL Sintea Mare, CL Pecica, CL Iratos, CL Lipova, CL Santana, CL Macea, CL Brazii, Fundatia Vis de copil)
	31.12.2016



	
	
	
	5 programe extrascolare (1 program prin care se ofera servicii after school pentru copiii care provin din familii defavorizate social prin Asociatia ASPIS, 4 programe extrascolare care se vor derula prin Asociatia Crestina de Caritate Samaritenul)

15 copii şi familii  identificate ca apartinatori ai unor grupuri vulnerabile care vor beneficia de servicii sociale prin Asociatia ASPIS
	

	
	
	
	22 grupuri de suport care se vor organiza pentru sustinerea persoanelor aflate in dificultate (CL Frumuseni, CL Iratosu, CL  Sintea Mare, CL Vinga, CL Curtici, CL Beliu, CL Pecica, CL Zabrani, CL Sicula, CL Lipova, CL Santana, CL Macea, CL Brazii, Fundatia Vis de copil)
	

	
	
	
	40 copii si familiile acestora identificati de ca apartinatori ai unor grupuri vulnerabile (inclusiv persoane fara adapost) care vor beneficia de servicii sociale Asociatia Oaza
150 copii şi familii  identificate ca apartinatori ai unor grupuri vulnerabile care vor beneficia de servicii sociale prin Fundatia Vis de copil
	

	
	
	
	500 de copii şi familii  identificate ca apartinatori ai unor grupuri vulnerabile care vor beneficia de servicii sociale (CL Curtici, CL P Iratosu, CL Vinga, CL Beliu, CL Zabrani, CL Sicula, CL Lipova, CL Beliu, CL Santana, CL Macea)


	

	
	
	
	100% copii şi familii  identificate ca apartinatori ai unor grupuri vulnerabile care vor beneficia de servicii sociale care sa le faciliteze accesul la resursele publice si private ale comunitatii (DGASPC)


	

	
	Imbunatatirea sau menţinerea standardelor de calitate, in functie de necesitatile identificate, la nivelul serviciilor existente în judeţul Arad:

Servicii de asistenţă comunitară constând în suport de specialitate în exercitare drepturilor date de lege la nivelul comunitatilor locale

Întreţinerea bazei de date a cazuisticii sociale

Serviciile de planificare familială şi educaţie contraceptivă

Servicii de prevenire a infectării cu HIV / SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală (ITS)

Servicii de prevenire a separării de familia sa a copilului părăsit în unităţile sanitare

Monitorizarea femeii gravide

Servicii de zi şi consiliere

Servicii de zi şi de recuperare pentru copilul cu handicap

Servicii after school

Servicii de monitorizare şi asistenţă a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Servicii de consiliere premaritală oferite tinerilor aflaţi la vârsta minimă a căsătoriei

Servicii de cazare în cadrul unor cămine, pentru elevii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ

Sprijin financiar şi material acordat familiilor care se confruntă cu situaţii de dificultate

Servicii de monitorizare şi asistenţă a copiilor expuşi riscului de exploatre prin muncă

Servicii de informare, consiliere, sprijinire în integrarea în grad de handicap a copiilor

Iniţierea de noi acţiuni de informare si consiliere a gruputilor tinta implicate in fenomenul ‚copilului activ economic’, copilul care: deruleaza munci casnice in conditii de izolare si a abandonat orice forma de scolarizare,

efectueaza activitati economice contra unor plati sau in conditii care le pot afecta integritatea, 

sunt constransi la activitati ilegale  (cerşetorie, trafic de droguri, prostituţie/pornografie infantilă, etc.) 


	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie, IPJ, serviciu public de evidenta populatiei
	50 de familii vor beneficia de consiliere individuală şi demonstraţii practice de recuperare a copiilor lor, la domiciliu, în cursul anului (DGASPC)
	31.12.2016



	
	
	
	150 de familii vor beneficiat de consiliere individuală şi demonstraţii practice de recuperare a copiilor lor, în cadrul centrelor de zi şi recuperare (DGASPC)
	

	
	
	
	50 de copii cu dizabilităţi vor beneficia de servicii  de recuperare la domiciliu (DGASPC)
	

	
	
	
	150 copii vor beneficia de servicii de zi şi  recuperare, respectiv  servicii de recuperare (DGASPC)
	

	
	
	
	61  de beneficiari vor beneficia de servicii de informare, consiliere, sprijinire în integrarea în grad de handicap a copiilor prin Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor
	

	
	
	
	100 beneficiari ai serviciilor de  planificare familială şi educaţie contraceptivă (DGASPC)


	

	
	
	
	860 beneficiari de servicii sociale vor primi sprijin material si indrumare prin Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor


	

	
	
	
	35 de copii care beneficiaza de servicii after school (care beneficiaza de servicii after school precum si familiilor acestora prin psihoterapie familiala Asociatia ASPIS, 20 de copii beneficiaza de servicii after school in cadrul centrului de zi Asociatia Oaza) 


	

	
	
	
	50 beneficiari ai serviciilor de prevenire a infectării cu HIV / SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală (ITS) (DGASPC)


	

	
	
	
	20 beneficiari  ai serviciilor de prevenire a separării de familia sa a copilului părăsit în unităţile sanitare (DGASPC)
	

	
	
	
	200 copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, 100% din copiii aflaţi în situaţie de risc beneficiază de servicii (DGASPC)

40 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate( CL Pecica)


	

	
	
	
	1090 de beneficiari de sprijin material si financiar (100 de familii primesc sprijin financiar şi material  (DGASPC), 30 de copii beneficiaza de servicii de prevenire a separarii de familie prin alocare de lapte praf (CL Semlac), 100 beneficiari vor beneficia de sprijin financiar si material Asociatia Crestina de Caritate Samaritenul, 860 beneficiari vor beneficia de sprijin financiar si material Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor)

	

	
	
	
	1 program (100 beneficiari) informati si consiliaţi in ceea ce priveste fenomenele copilului ‚activ economic’

2 actiuni de informare legate de fenomenul ‚copilului activ economic’- Asociatia Oaza


	


2. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale.
	Obiective operaţionale
	Activităţi
	Responsabili
	Indicatori realizare/Rezutate prevazute la inceputul anului 2016
	Termen

	Asigurarea proximităţii serviciilor sociale prin diversificarea şi dezvoltarea unor servicii care să limiteze perpetuarea unor situaţii ce pun în pericol integritatea dezvoltării armoniase a copiilor.
	Dezvoltarea  şi diversificarea serviciile specifice unor probleme sociale care pun în pericol integritatea copilului, prin:

Crearea unor reţele de suport  pentru susţinerea securităţii copilului în familie 

Înfiinţarea unor servicii de informare, consiliere sau asistare pentru victimele violenţei domestice 

Imbunatatirea sau menţinerea standardelor de calitate, in functie de necesitatile identificate, la nivelul serviciilor existente în judeţul Arad pe segmentul serviciilor destinate promovarii dezvoltarii securizate a copiilor aflati in risc.

Servicii de prevenire destinate copiilor aflaţi în risc de abuz, neglijare, exploatare

Servicii oferite copiilor care săvârşesc fapte penale

Servicii oferite copiilor cu comportament delincvent şi predelincvent

Programe educativ preventive

Centre de reabilitarea socio-profesională pentru tineri 

Cămine sociale pentru tineri
	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie, IPJ, serviciu public de evidenta populatiei
	2 campanii de informare si mediatizare pentru promovarea dreptului la protecţie si servicii de specialitate a copilului/persoanei împotriva oricărei forme de abuz (DGASPC) 
	31.12.2016



	
	
	
	un procent de 50% a copiilor reintegrati in familie, cazuri sesizate de unitatile spitalicesti (DGASPC)
	

	
	
	
	2  servicii de informare si consiliere derulate (CL Iratosu, CL Brazii)


	

	
	
	
	2 centre de consiliere 

destinate victimelor violentei create (CL Iratosu, CL Sintea Mare)

5 comunitati locale care vor adopta derularea unor programe de informare si consiliere pentru victimele violentei in familie (CL Iratosu, CL Sintea Mare, CL Curtici, CL Macea, CL Brazii)


	

	
	
	
	1 Centru social pentru 5 tineri prin Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor


	

	
	
	
	7  programe educativ preventive derulate CL  Iratosu, CL Sintea Mare, CL Vinga, CL Brazii, Fundatia Vis de copil)


	

	
	
	
	formularea propunerii de incadrare in grad ca urmare a evaluarii copilului din punct de vedere medical, psihologic si social conform metodologiei specifice.in procent de 100% pentru solicitarile primite (DGASPC)
	

	
	
	
	 realizarea concordantei intre propunerea SECC si hotararea CPC in procent de 98,6 %. (DGASPC)
	

	
	
	
	1495 de hotărâri de eliberare a certificatelor de încadrare în grad de handicap (DGASPC)
	

	
	
	
	35 de atestate de asistent maternal profesionist (DGASPC)
	

	
	
	
	100% din cazuri beneficiază de servicii de informare si consiliere derulate pentru copiii care savarsesc fapte penale, cu comportament delincvent si predelincvent si aflati in risc de infectare HIV/SIDA sau alte boli de natura sexuala (DGASPC)
	


3. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Protectia speciala a copiilor si tinerilor intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial.
	Obiective operationale
	Activitati
	Responsabili
	Indicatori realizare/Rezutate prevazute la inceputul anului 2016
	Termen

	Promovarea menţinerii copilului într-un mediu familial sau cât mai apropiat de acesta.


	Infiintarea unor servicii suport, destinate ocrotirii temporare a copiilor îngrijiţi la asistenţi maternali profesionişti, copiilor plasaţi în familii de plasament, copiilor adoptaţi şi familiilor acestora, copiilor cărora li s-a instituit tutela  
	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie


	3 servicii suport care vor fi infiinţate (CL Sintea Mare, CL  Iratosu, CL Vinga)

27 copii care vor beneficia de serviciile specializate (CL  Frumuseni, CL Iratosu, CL  Sintea Mare, CL Vinga)


	31.12.2016



	
	
	
	50 de copii care vor beneficia de serviciile specializate- Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor


	

	
	Imbunătăţirea sau menţinerea standardelor de calitate pentru copiii care beneficiază de îngrijire prin măsuri de protecţie:

Servicii de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti

Servicii de sprijin consiliere şi protecţie a copiilor şi familiilor de plasament, tutelă, adopţie

Servicii de asistenţă comunitară constând în suport de specialitate în exercitare drepturilor date de lege
	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie


	1000 PIP elaborate/revizuite – management de caz (DGASPC)
	31.12.2016



	
	
	
	2000 rapoarte de reevaluare măsură/PIP – management de caz (DGASPC)
	

	
	
	
	100 PIS – integrare socio  profesională (DGASPC)
	

	
	
	
	800 programe de intervenţie specifică privind re/integrarea copilului în familie – management de caz (DGASPC) 
	

	
	
	
	50 copii re/integraţi în famila naturală sau rude pâna la gradul IV – management de caz (DGASPC)
	

	
	
	
	40 PIP cu finalitate adopţia – management de caz (DGASPC)
	

	
	
	
	10 copii cu măsură de protecţie în SR sau AMP vor beneficia de plasament la persoană/familie – management de caz (DGASPC)
	

	
	
	
	500 rapoarte de vizită la AMP – management de caz (DGASPC)
	

	
	
	
	800  rapoarte de monitorizare a dezvoltării copiilor– management de caz (DGASPC)
	

	
	
	
	147 fişe de evaluare psihologică pentru copii de la AMP întocmite în anul 2016

(DGASPC)
	

	
	
	
	500 de rapoarte de vizita la AMP (DGASPC)
	

	
	
	
	800 de rapoarte de monitorizare a dezvoltarii copiilor ocrotiti la AMP (DGASPC)
	

	
	
	
	147 de fise de evaluarea psihologica pentru copiii ocrotiti la AMP

o retea de 107 AMP (DGASPC)
	

	
	
	
	deschiderea procedurii de adopţie  internă pentru 40 de copii (DGASPC)
	

	
	
	
	evaluarea persoanelor/familiilor potential adoptatoare pentru 25 de persoane/familii (DGASPC)
	

	
	
	
	incredinţarea în vederea adopţiei pentru 20 de copii (DGASPC)
	

	
	
	
	incuviinţarea adopţiei pentru 20 de copii (DGASPC)
	

	
	
	
	incuviințare adoptiei în familie (adopția în familie, la solicitarea Tribunalului) pentru 2 copii (DGASPC)
	

	
	
	
	consilierea copiilor şi a familiilor adoptive (familii cu copii in posta- dopție, in situații problematice) pentru 2 copii/familii (DGASPC)
	

	
	
	
	monitorizarea postadopţie pentru 45 de copii/familii (DGASPC)
	

	
	
	
	4 intalniri de oferire a unor servicii de sprijin, consiliere și protecție  pentru copiii adoptați și familiilor adoptatoare (DGASPC)
	

	
	
	
	2 campanii de mediatizare a procedurilor de adoptie (DGASPC)
	

	
	
	
	4 cursuri a câte 3 sesiuni privind adoptia (DGASPC)
	

	Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă specializat constând în găzduire,  îngrijire, 

educare si pregatire  în vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesională a copiilor şi tinerilor. 
	Îmbunătăţirea nivelului de implementare a standardelor de calitate la nivelul serviciilor existente în judeţul Arad în cadrul:

Serviciilor rezidenţiale de ocrotire a copilului cu şi fără handicap

Servicii rezidenţiale de asistenţă a copilului care se confruntă cu o situaţie de criză

Serviciilor de asistare a cuplului mamă copil care se confruntă cu situaţii de dificultat

Servicii de asistare a persoanelor expuse riscului de trafic de persoane, migraţie şi repatriere

Servicii de psihodiagnostic si evaluare psihologica

Servicii de management de caz

Dezvoltarea de programe destinate implicării beneficiarilor în viaţa comunităţii

Eficientizarea procesului de integrare socio profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie prin creşterea gradului de abilitare a tinerilor  care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului.
	DGASPC Arad, comunitatile locale, ONG-uri, instituţii ce furnizează servicii medicale, instituţii de educaţie


	22 copii cu handicap grav ocrotiţi  in cadrul centrului CRRCD (DGASPC)


	31.12.2016



	
	
	
	350 copii ocrotiţi  in cadrul centrelor rezidentiale:

C.P.Oituz,  CCTF Lipova,  Comp. CCTF Santana, CSS Ineu, CTR “Speranta” Sebiş (DGASPC)

30 copii cu dizabilitati din Centrul de plasament vor beneficia de serviciile specializate- Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor

12 copii care vor beneficia  de asistenţă specializată- Fundaţia “Copii în Siguranţă” Chişineu Criş

7 copii care vor beneficia  de asistenţă  specializată prin Asociatia Maranata 

20 copii care vor beneficia  de asistenţă specializată prin Fundatia Humanitara Deborah

24 copii care vor beneficia  de asistenţă specializată prin Asociatia Viitorul Copiilor

12 beneficiari de servicii sociale Fundaţia “Copii în Siguranţă” Chişineu Criş
11 beneficiari de servicii sociale Fundatia Maria din dragoste
22 beneficiari de servicii sociale Casa de copii Frumuseni
	

	
	
	
	80 de copii evaluaţi psihologic pentru instituirea măsurii de plasament (DGASPC)


	

	
	
	
	20 familii care vor beneficia de servicii sociale (CL Almas, CL Iratosu)


	

	
	
	
	40 de familii de plasament evaluate psihologic/an (DGASPC)
	

	
	
	
	200 decopii/tineri evaluaţi psihologic/an ocrotiti in sistem rezidential (DGASPC)
	

	
	
	
	15 familii ai copiilor ocrotiti in sistem rezidential, evaluate psihologic / an (DGASPC)
	

	
	
	
	50 de evaluari efectuate in scopul incadrarii in grad de handicap al opilului/tânărului (DGASPC)
	

	
	
	
	10 beneficiari evaluati psihologic la cererea Instanţei Judecătoreşti (DGASPC)
	

	
	
	
	70 de copii la care se instituie masura de plasament consiliaţi psihologic/an (DGASPC)
	

	
	
	
	50 de familii de plasament consiliaţi psihologic/an (DGASPC)
	

	
	
	
	50 beneficiari consiliaţi familial/an (DGASPC)
	

	
	
	
	20 de tineri consiliaţi vocaţional/ an (DGASPC)
	

	
	
	
	30 de copii, beneficiari ai CCTSA, evaluaţi psihologic iniţial/an (DGASPC)
	

	
	
	
	30 beneficiari ai centrului CCTSA/an (DGASPC)
	

	
	
	
	1600 de sesiuni de terapie individuală/an pentru beneficiari CCTSA (DGASPC)
	

	
	
	
	20 sesiuni de terapie de grup/beneficiar/terapeu/an pentru beneficiari CCTSA (DGASPC)
	

	
	
	
	30 evaluari psihologice/beneficiar/terapeut/an pentru beneficiari ai CCTSA (DGASPC)
	

	
	
	
	25 sedinte de consiliere/parinti ai copiilor asistati in CCTSA/an (DGASPC)
	

	
	
	
	 8 grupuri de suport/an pentru parintii copiilor asistati prin CCTSA (DGASPC)
	

	
	
	
	1 program de prevenire trafic de fiinţe umane 100 beneficiari (DGASPC)

1 program pentru copii migraţi şi repatriaţi 100 beneficiari (DGASPC)
	

	
	
	
	10 cupluri mama-copil reintegrati socio-familial (DGASPC)
	

	
	
	
	14 solicitari de gazduire pentru mama-copil in Centrul maternal, 12 contracte de rezidenta incheiate (DGASPC)
	

	
	
	
	85% dintre copii raman in familie, dintre cei asistati in cadrul Centrului maternal (DGASPC)
	

	
	
	
	65 de elevi din Scoala Specială RAZA DE SOARE - copii cu nevoi speciale vor beneficia de servicii integrare- Fundatia Crestina RCE Speranta Copiilor


	


COMPONENTA : FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR ADULTE VULNERABILE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

I. DIRECTIA DE ACTIUNE: Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa

	Obiective
	Activităţi
	Responsabili
	Indicatori de realizare/

Rezultate prevăzute la începutul anului 2016
	Termen

	1.Promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile social în procesul de furnizare a serviciilor


	Informarea angajaţilor din serviciile sociale  şi a beneficiarilor asupra procedurii serviciilor privind relaţia personalului cu beneficiarii (informarea privind regulamentul de organizare şi funcţionare şi a normelor interne), standardele în domeniu, legislaţia în domeniu
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 100% angajaţi ai serviciilor sociale vor fi informaţi asupra procedurii serviciilor privind relaţia personalului cu beneficiarii (informarea privind regulamentul de organizare şi funcţionare şi a normelor interne), standardele în domeniu, legislaţia în domeniu

	31.12.2016

	
	Informarea şi consilierea beneficiarilor de servicii sociale  asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor, asupra valorilor promovate de comunitate
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 100% din beneficiarii serviciilor sociale vor fi informaţi şi consiliaţi
	31.12.2016

	2. Creşterea gradului de incluziune socială pentru persoanele vulnerabile social
	Desfăşurarea de programe de deprinderi de viaţă independentă necesare persoanelor vulnerabile social instituţionalizate
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 100% din persoanele vulnerabile social institutionalizate vor beneficia de programe de deprinderi de viaţă independentă 
	31.12.2016

	
	Desfăşurarea de activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial  
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 50% din persoanele beneficiare de serviciile de tip rezidențial vor fi implicate în activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber 


	31.12.2016

	
	Implicarea centrelor de tip rezidenţial în desfăşurarea de activităţi comune (participarea la diverse evenimente organizate în municipiu şi judeţ, iesiri la iarba verde, etc)
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 30% din beneficiarii centrelor de tip rezidential vor fi implicaţi în activităţi comune centrelor de tip rezidențial 

- 8 activităţi comune ale centrelor vor fi desfăşurate
	31.12.2016

	
	Implicarea beneficiarilor din centrele de tip rezidențial în luarea deciziilor şi măsurilor care le afectează viaţa, respectiv stabilirea obiectivelor în procesul de oferire a serviciilor - îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie socială şi profesională
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 100% din beneficiarii centrelor de tip rezidențial vor fi implicaţi în luarea deciziilor şi măsurilor care le afectează viaţa 
	31.12.2016

	
	Reevaluarea periodica a progreselor înregistrate, deciziilor si interventiilor specializate în perioada de implementare a Planului individual de intervenţie
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 1 reevaluare la 6 luni/beneficiar din cadrul centrelor de tip rezidențial pentru 100% beneficiari
- 1 întâlnire la 6 luni /beneficiar pentru informare şi consiliere în vederea implementării planului individual de intervenţie din cadrul centrelor de tip rezidențial pentru 100% beneficiari
	31.12.2016

	
	Oferirea de servicii de informare şi consiliere persoanelor vulnerabile social în vederea facilitării accesului acestora la serviciile sociale şi de sănătate
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 100% beneficiari de servicii de informare şi consiliere în vederea facilitării accesului la serviciile sociale şi de sănătate din centrele de tip rezidențial 


	31.12.2016

	
	Desfășurarea de acțiuni de informare şi mediatizare privind drepturile beneficiarilor pentru sensibilizarea publicului larg şi pentru valorizarea rolului persoanelor vulnerabile social în societate şi familie
	DGASPC Arad

ONG –uri

Consilii locale ale județului Arad


	-  40 acțiuni de informare şi mediatizare vor fi desfășurate


	31.12.2016

	
	Consiliere şi sprijin de specialitate acordate beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial în vederea menţinerii relaţiei cu familia, reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri în comunitate 
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 100% beneficiari ai serviciilor de consiliere şi sprijin în cadrul centrelor de tip rezidențial 


	31.12.2016

	
	Efectuarea de vizite în familiile beneficiarilor din serviciile de tip rezidenţial în vederea reintegrarii
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 30 vizite vor fi efectuate în familiile naturale ale beneficiarilor 


	31.12.2016

	
	Oferirea de servicii de informare și îndrumare pentru persoanele vulnerabile social privind incluziunea socială și egalitatea de șanse
	Consilii locale ale județului Arad

DGASPC Arad
	- 800 persoane vulnerabile social vor beneficia de servicii de informare și îndrumare


	31.12.2016

	3. Creşterea gradului de ocupare profesională a persoanelor vulnerabile social

	Informarea şi consilierea persoanelor vulnerabile social cu privire la posibilitatea accesului la un loc de muncă în colaborare cu AJOFM și autoritățile locale
	DGASPC Arad

AJOFM Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri


	-  730 beneficiari  vor fi informaţi şi consiliaţi 


	31.12.2016

	
	Realizarea de evaluări beneficiarilor din centrele de tip rezidențial în vederea identificării potenţialului pentru desfăşurarea tipului de activităţi de terapie ocupaţională
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- pentru 70% din beneficiarii serviciilor de tip rezidențial  vor fi realizate evaluări 
	31.12.2016

	
	Participarea beneficiarilor din centrele  de tip rezidential la activităţi de terapie ocupaţională adaptate potenţialului acestora
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 70% din total vor beneficia de servicii de terapie ocupaţională in cadrul centrelor de tip rezidențial 
	31.12.2016

	
	Monitorizarea beneficiarilor la locul de munca  în vederea menţinerii locului de muncă, atât pentru cei angajați anterior, cât și pentru cei nou angajați
	DGASPC Arad

Asociația Johannes Falk


	- 60 beneficiari vor fi monitorizati la locul de munca


	31.12.2016

	
	Informarea potenţialilor angajatori cu privire la dreptul de muncă al beneficiarilor şi susţinerea de care pot beneficia pentru angajarea unui beneficiar (ex. persoană cu handicap)
	DGASPC Arad

Asociația Johannes Falk


	- 70 potenţiali angajatori vor fi informaţi


	31.12.2016

	
	Informarea şi încurajarea participării persoanelor vulnerabile social la bursele locurilor de muncă organizate de AJOFM şi acompanierea acestora, după caz
	DGASPC Arad

Consilii locale ale județului Arad

ONG-uri
	- 700 persoane vulnerabile social vor participa la burse ale locurilor de muncă

	31.12.2016

	
	Contactarea angajatorilor si prezentarea beneficiarilor în vederea integrării profesionale 


	DGASPC Arad

Asociația Johannes Falk


	- 70 angajatori vor fi contactaţi

- 25 beneficiari vor fi prezentaţi angajatorilor


	31.12.2016

	4. Prevenirea instituţionalizării persoanelor vulnerabile social şi participarea activa a acestora la viata sociala


	Acordarea prestațiilor de asistenta sociala – venitul minim garantat conform Legii 416/2001, ajutor încălzire conform OUG 70/2011 pentru persoanele vulnerabile social, ajutoare materiale, etc
	Consilii locale ale judeţului Arad

AJPIS Arad
	- 4200 persoane vor beneficia de venit minim garantat

- 4300 familii vor beneficia de ajutor încălzire

- pentru 100% din persoanele care solicita acordarea prestațiilor de asistență socială se vor intocmi anchete sociale


	31.12.2016

	
	Acordarea drepturilor de asistență socială pentru persoanele încadrate în grad de handicap 
	Consilii locale ale judeţului Arad
	- 1500 locuri muncă vor fi menținute pentru asistenții personali
- 100% anchete sociale vor fi întocmite pentru persoanele care vor solicita încadrarea în grad de handicap
	31.12.2016

	
	Informarea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea obținerii drepturilor de care pot beneficia în urma încadrării în grad de handicap
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad
	- 100% persoane încadrate în grad de handicap care solicita informații și sprijin vor beneficia de aceste servicii
	31.12.2016


II. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul de integrare socială a persoanelor vulnerabile social

	Obiective 
	Activităţi 
	Responsabili 
	Indicatori de realizare/

Rezultate prevăzute la începutul anului 2015
	Termen

	1. Promovarea la nivelul comunităților locale a unei imagini pozitive a persoanelor vulnerabile din punct de vedere social
	Realizarea unui parteneriat cu mass-media locală, în vederea organizării periodice de campanii de conştientizare/ sensibilizare a opiniei publice la nivelul comunităților locale, inclusiv pentru a combate prejudecăţile existente
	Consilii locale ale judeţului Arad

DGASPC Arad
	- 30 campanii vor fi realizate 


	31.12.2016

	
	Realizarea şi distribuirea de materiale informative, prin care se promovează drepturile persoanelor vulnerabile din punct de vedere social, egalitatea de şanse
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 1000 materiale informative vor fi  realizate / distribuite în cadrul diverselor evenimente
	31.12.2016

	
	Sprijin acordat consiliilor locale în vederea menținerii și funcționării consiliilor comunitare consultative, precum și înființarea unora noi
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad


	- activitatea pentru 68 consilii comunitare consultative existente va fi mentinuta 

- 10 consilii comunitare consultative vor fi nou înfiinţate
- 12 consilii comunitare consultative vor fi funcționale și pentru beneficiarii adulţi

	31.12.2016

	
	Realizarea de parteneriate cu consiliile locale în vederea implicării persoanelor cu handicap la viaţa socială a comunităţii – participarea la acţiuni cultural sportive şi de petrecere a timpului liber
	DGASPC Arad


	- 6 contracte de parteneriat

- 80 persoane vulnerabile social care vor participa la actiuni cultural sportive si de petrecere a timpului liber 
	31.12.2016

	
	Continuarea parteneriatelor existente şi încheierea de noi parteneriate privind oferirea de servicii sociale la nivel public-privat
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 60 convenţii de colaborare public-private menținute
- 68 convenţii de colaborare ale DGASPC Arad cu consiliile locale menținute


	31.12.2016

	3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile social la nivelul comunităţilor locale
	Sprijin oferit consiliilor locale  în vederea evaluării, monitorizării şi prestării de servicii la domiciliu, la nivelul comunităţilor cu număr mare de persoane vulnerabile social care trăiesc singure 
	DGASPC Arad

ONG-uri
	- 78 autorităţi locale vor beneficia de sprijin


	31.12.2016

	
	Informarea și sprijinirea consiliilor locale şi ONG-urilor din judeţ pentru accesare de fonduri nerambursabile/implementare a proiectelor   în vederea menţinerii şi diversificării serviciilor sociale oferite la nivelul comunităţii în domeniul prevenirii, locuirii, educaţiei, sănătăţii etc.
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad
	- 10 consilii locale sprijinite

- 6 ONG-uri sprijinite


	31.12.2016


COMPONENTA: IMBUNATAŢIREA CAPACITAŢII ORGANIZAŢIONALE A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE

I. DIRECTIA DE ACTIUNE: Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite

	Obiective
	Activităţi
	Responsabili
	Indicatori de realizare/

Rezultate prevăzute la începutul anului 2014
	Termen

	1.Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a copiilor şi persoanelor adulte aflate în sistemul de protecţie şi în situaţii de risc
	Întreţinerea şi actualizarea bazelor de date privind copiii beneficiari ai serviciilor sociale
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- baze de date privind copiii beneficiari ai serviciilor sociale vor fi întreţinute şi actualizate 


	31.12.2016

	
	Întreţinerea şi actualizarea bazelor de date privind persoanele vulnerabile social
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- baze de date privind persoanele vulnerabile social vor fi întreţinute şi actualizate 


	31.12.2016

	2.Promovarea drepturilor copiilor şi persoanelor adulte ocrotite, precum şi a serviciilor oferite acestora de către furnizorii de servicii sociale
	Continuarea colaborării cu reprezentanţii mass-media în scopul creşterii gradului de informare a publicului prin realizarea şi transmiterea periodică de materiale informative privind activitatea în domeniul social, precum şi prin actualizarea periodică a informaţiilor existente în paginile web ale furnizorilor de servicii sociale 
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- materiale informative transmise către mass-media pentru fiecare eveniment organizat sau evenimente deosebite

- conferințe de presă desfășurate pentru fiecare eveniment organizat sau evenimente deosebite

- colaborările cu reprezentanţii mass-media menținute

- paginile web ale instituțiilor /organizațiilor actualizate
	31.12.2016

	
	Desfăşurarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica socială şi serviciile sociale din judeţul Arad
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- 10 campanii de sensibilizare vor fi desfășurate

	31.12.2015

	3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor minime obligatorii de calitate în instituţiile care oferă servicii copiilor şi persoanelor adulte vulnerabile din punct de vedere social 


	Derularea activităţilor de formare şi profesionalizare a resurselor umane din sistemul de protecţie socială în scopul asigurării unui raport optim eficienţă – eficacitate
	DGASPC Arad

Consilii locale ale județului Arad
	- procent angajaţi beneficiari de programe de formare profesională:

                  – 100% din totalul       angajaților instituțiilor publice cu lectori interni

                  - 8% din totalul angajatilor din cadrul DGASPC Arad cu lectori externi 
	31.12.2016

	
	Implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei copiilor şi  persoanelor adulte vulnerabile din punct de vedere social
	DGASPC Arad

Consilii locale ale judeţului Arad

ONG-uri
	- rapoartele de activitate anuală 

- rapoartele de audit

(verificarea implementării standardelor de calitate)
	31.12.2016

	
	Evaluarea independentă a managementului riscurilor, controlului şi proceselor de conducere a acestuia (auditare internă)
	DGASPC Arad
	- 45 auditări interne 
	31.12.2016

	
	Accesarea de fonduri in vederea diversificarii si dezvoltarii serviciilor oferitesi continuarea implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă
	DGASPC Arad
	- 5 ghiduri de finanțări nerambursabile evaluate în vederea accesării de fonduri
- 1 propunere de proiect inaintata spre finantare

- 1 proiect cu finanțare nerambursabilă implementat
	31.12.2016

	
	Implementarea standardelor privind controlul intern
	DGASPC Arad


	- 1 instruire/serviciu cu lectori interni
	31.12.2016

	
	Contractarea serviciilor sociale către furnizorii privaţi de servicii sociale

	Consiliul Judeţean Arad

DGASPC Arad
	- un număr de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidenţiale - case de tip familial 
- servicii rezidentiale de tip centru de ingrijire si asistenta pentru un numar de 10 persoane adulte cu handicap 

	31.12.2016

	
	Monitorizarea serviciilor contractate 
	DGASPC Arad


	- 1 rapart de monitorizare/luna pentru fiecare serviciu social contractat
	31.12.2016

	4. Promovarea activităţilor de voluntariat în cadrul instituţiilor de asistenţă socială
	Întreţinerea situației voluntarilor din sistemul de asistenţă socială şi a unui sistem eficient de monitorizare a activităţii acestora
	DGASPC Arad

ONG-uri
	- situația privind voluntarii actualizată şi întreţinută

- contractele de voluntariat existente la începutul anului vor fi mentinute

- contracte noi de voluntariat încheiate
	31.12.2016


Planul operaţional pentru implementarea strategiei judeţene a serviciilor sociale pentru anul 2016 va fi elaborat în baza răspunsurilor primite din partea furnizorilor de servicii sociale din judeţul Arad. 
Verificarea atingerii obiectivelor prevăzute se va realiza de către fiecare furnizor de servicii sociale sau persoane responsabile la încheierea perioadei de implementare a planului operaţional, pe baza indicatorilor de realizare şi a gradului de realizare a rezultatelor. Rezultatele monitorizării şi evaluării periodice se aduc la cunoştinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.








[image: image1.png]












PAGE  
1
D.G.A.S.P.C. Arad – SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELATII CU ONG-URILE

